## ssc-sched
模块 | 接口 | 状态 | 预期时间 | 预期完成 | 实际完成
AUTH | 账号注册 | 已完成
| 认证登录 | 已完成
| 忘记密码 | 已完成 | 0.5 | 0918
| 重置密码 | 已完成 | 0.5 | 0918
FND | 获取用户列表 | 未开始
| 获取用户信息 | 已完成
| 修改用户信息 | 已完成
| 文件上传 | 已完成
| 标签分组 | 已完成 |  |  | 0927
| 设置用户标签 | 已完成 |  |  | 0927
| 职责类型 | 已完成 | 0.5
POFO | 发帖 | 已完成 | 1
| 列表 | 已完成
| 详情 | 已完成 | 0.5 | 0919
| 点赞 | 已完成 | 0.5 | 0919
| 关注 | 已完成 | 0.5 | 0920
| 发表评论 | 已完成 | 0.5 | 0920
| 评论列表 | 已完成 | 1 | 0921
| 评论追踪 | 未完成 | 1 | 0921-0922
SOLV | 提问 | 已完成 | 1 | 922
| 答复 | 已完成 | 0.5 | 925
| 评论 | 已完成 | 0.5 | 925
| 问题列表 | 已完成 | 1 | 926
| 问题详情 | 已完成 | 0.5 | 927
| 接受答复 | 已完成 | 0.5 | 927
PRVM | 发私信 | 未完成 | 0.5 | 928
| 私信数量 | 未完成 | 0.5 | 928
| 私信列表 | 未完成 | 0.5 | 929
NOTIF | 未读通知数量 | 未完成 | 0.5 | 929
| 通知列表 | 未完成 | 0.5 | 930